## 표지
요구사항 정의서
빅데이터 기반 정책결정 지원 시스템
문서 번호 :
Version 0.0.0.1

## 재개정이력
요구사항 정의서
| 프로젝트 | 빅데이터 기반 정책결정 지원 시스템 | 단계
| 시스템 |  | 문서번호 | V.0.0.0.1
| 작성자 | 박재호, 이동원, 임성환 | 작성일자 | 2018.12.06
개정 이력
개정번호 | 변경 내용 |  | 작성자 | 작성일
V.0.0.0.1 | 최초 작성 |  | 박재호 | 2018.12.06

## 서비스 요구사항
업무영역 | 업무기능 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 세부요구사항 | 요구사항 설명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 2차시작일 | 2차종료일 | 3차시작일 | 3차종료일 | 2019.02.11~2019.02.22까지는 프로젝트 버퍼기간으로 사용한다.
산출물작성 | 산출물작성 | MKD-001 | 산출물 작성 | 산출물작성과 관리 | 분석기획서 , 탐색적분석정의서, 데이터정의서, 알고리즘정의서 작성 | 임성환/박재호 | 2018.12.17 | 2018.12.21 | - | - | - | -
산출물작성 |  | MKD-002 |  | 산출물작성과 관리 | 데이터 처리 프로그램 코드, 탐색적 분석 프로그램 코드, 분석결과서, 분석결과화면구성도, 완료보고서 작성 | 임성환/박재호 | - | - | - | - | 2019.02.04 | 2019.02.08
환경설정 | 환경설정 | BAE-001 | 환경설정 | 환경설정 | Python 환경설정 Anaconda 설정 | 이동원 | 2018.12.17 | 2018.12.21 | - | - | - | -
환경설정 |  | BAE-002 |  | 환경설정 | BeautifulSoup & Selenium 환경 설정 | 이동원 | 2018.12.17 | 2018.12.21 | - | - | - | -
환경설정 |  | BAE-003 |  | 환경설정 | R/RStudio 설치 | 이동원 | 2018.12.17 | 2018.12.21 | - | - | - | -
환경설정 |  | BAE-004 |  | 환경설정 | 파이썬, R 레파지토리 설정 방법 확인(Git, AWS code commit 설정) | 이동원 | 2018.12.17 | 2018.12.21 | - | - | - | -
환경설정 |  | BAE-005 |  | 환경설정 | 포스트 그레스 설치(AWS 구축) | 이동원 | 2018.12.17 | 2018.12.21 | - | - | - | -
모델 서비스 | 데이터 수집 | DAT-001 | 청원게시판 데이터수집 | 청와대 청원사이트 크롤링 | 청와대 청원사이트를 BeautifulSoup와 Selenium을 통해서 크롤링을 한다. | 이동원/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | DAT-002 | 트위터 데이터 수집 | 트위터 크롤링 | twitterscraper를 이용해서 트위터 데이터를 크롤링한다 | 이동원/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | DAT-003 | 네이버 뉴스 수집 | 네이버 뉴스크롤링 | https://www.bigkinds.or.kr/main.do 홈페이지에 뉴스데이터를 수집한다. | 이동원/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 | 크롤러 개발 | DCR-001 | 크롤러 개발 | 프로토타입 개발 | 크롤링 프로토타입 개발 (페이지 몇개만 가지고와서 파싱 해본다) | 이동원/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 | 자연어처리 | NLP-001 | 자연어처리 | 수집데이터 자연어 처리 | Gensim & KoNLP import 하고, 자연어 처리한다. | 이동원/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 | 데이터베이스 구축 | DBA-001 | 데이터베이스구축 | 데이터베이스 모델링 | 파싱된 자연어를 저장할 데이터 베이스를 모델링한다. (게시물ID 와 자연어 저장) ERD를 그린다. | 이동원/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | DBA-002 |  | 데이터 정재와 적재 | 청원데이터 수집 과 데이터 베이스 모델링 -> 자연어처리 -> 테이블 생성 | 이동원 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | DBA-003 |  | 데이터 정재와 적재 | 트위터 데이터 수집 과 데이터 베이스 모델링 -> 자연어처리 -> 테이블 생성 | 박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | DBA-004 |  | 데이터 정재와 적재 | 네이버 데이터 수집 과 데이터 베이스 모델링 -> 자연어처리 -> 테이블 생성 | 박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 | 데이터 수집 | EDT-001 | 외부데이터 수집 | 경제적 데이터 수집 | 리얼미터, 한국갤럽과 같은 사이트에서 대통령 지지율 데이터를 수집하고, 기타 필요한 외부데이터는 통계청, 데이터포털에서 수집한다. | 임성환 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | EDT-002 |  | 경제적 데이터 수집 | 데이터 다운로드 | 임성환 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | EDT-003 |  | 데이터베이스 모델링 | 외부 데이터 저장할 데이터베이스를 모델링한다. (ERD를 그린다) | 임성환 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | EDT-004 |  | 데이터베이스 적재 | 데이터 베이스에 저장 | 임성환 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 | 시스템 개발 | SDR-001 | 정부 지지도 분석 서비스 | 경제적 지표 분석 | 경제정책에 영향을 주는 요인을 경제적, 비경제적 데이터를 통해 상관관계를 도출하여, 경제정책에 만족도를 측정한다. | 이동원/임성환/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-002 |  | 비경제적 지표 분석 | 경제적지표수집 : CSI지수, 산업생산지수, 가계소득, 실업률, 소비자물가지수, 가계대출 | 이동원/임성환/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-003 |  | EDA 도출 | 워드 임베딩을 통해 긍정, 부정 분석 하여 상관관계를 유추한다. 가설을 세우고 가설을 증명하는 절차를 반복한다. | 이동원/임성환/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-004 | 지지도 예측 서비스 | 지지도 예측 서비스 | 비경제적지표수집 : 트위터, 네이버뉴스(경제), 청와대 청원게시판(일자리, 경제민주화) | 이동원/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-005 |  | EDA 도출 | EDA : 클러스터링, 회귀분석, SVM, 시계열분석, 의사결정트리, | 이동원/임성환/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-006 |  | EDA 도출 | EDA를 통해서 경제적 지표와 비경제적 지표의 상관관계를 분석한다. 각각 의미있는 차트를 그려본 후 어느 지점에서 상관관계를 시뮬레이션 해볼 수 있는지 판단한다. 여러가지 분석기법을 적용해보면서 적절한 분석 기법을 조합하여 결과를 도출한다. | 이동원/임성환/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-007 |  | 경제적지표 분석 | 경제적지표를 상승시 유리한 데이터와 하강시 유리한 데이터로 분류를 하여, 각각 지지도와의 상관관계를 분석하여, 경제적인 지표를 시계열로 보여준다. | 이동원/임성환/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-008 |  | 비경제적지표 분석 | 트위터, 네이버뉴스(경제), 청와대 청원게시판(경제민주화, 일자리)를 크롤링 하여, 워드임베딩을 하여 긍정/부정으로 분류를 하여, 수치화를 통해 경제적인 지표와 결합하여, 정책만족도 지수를 도출한다. | 이동원/임성환/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-009 |  | 지지율 예측 서비스 | 정책지지도 도출 데이터와 지지율에 영향을 주는 외부데이터를 결합하여, 지지도에 변화 추이를 보여준다. | 이동원/임성환/박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-005 | 정책별 이슈 분석 서비스 | 분야별 관심 트렌트 분석 | 정책별 지지도를 도출하기 위해 수집한 데이터를 감성분석 없이 단순히, 워드카운트를 해주어서 이슈화되는 키워드를 도출, 이를 통해 정책의 우선순위를 제공해준다.(트위터) | 박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-006 |  | 분야별 관심 트렌트 분석 | 정책별 지지도를 도출하기 위해 수집한 데이터를 감성분석 없이 단순히, 워드카운트를 해주어서 이슈화되는 키워드를 도출, 이를 통해 정책의 우선순위를 제공해준다.(네이버) | 임성환 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-007 |  | 분야별 관심 트렌트 분석 | 정책별 지지도를 도출하기 위해 수집한 데이터를 감성분석 없이 단순히, 워드카운트를 해주어서 이슈화되는 키워드를 도출, 이를 통해 정책의 우선순위를 제공해준다.(청원게시판) | 이동원 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-008 |  | 분야별 관심 긍정, 부정 분석 | 텍스트마이닝 : word2vec 긍정부정 워드임베딩 분석(트위터) | 박재호 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-009 |  | 분야별 관심 긍정, 부정 분석 | 텍스트마이닝 : word2vec 긍정부정 워드임베딩 분석(네이버) | 임성환 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-010 |  | 분야별 관심 긍정, 부정 분석 | 텍스트마이닝 : word2vec 긍정부정 워드임베딩 분석(청원게시판) | 이동원 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-011 | 정책결정 지원서비스 | 정책결정 추천 서비스 | 분야별 관심 우선순위별 도출 (워드 임베딩 카운트 순 내림정렬) | 박재호/임성환/이동원 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-012 | 정책 시뮬레이션 서비스 | 정책 시뮬레이션 서비스 | 정책 수치 변경시 지지도 변화 시뮬레이션 (동적 변수 적용) | 박재호/임성환/이동원 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-013 | 정책 청원 현황 분석 | 정책 청원 트렌트 분석 서비스 | 워드 클라우드 | 박재호/임성환/이동원 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
모델 서비스 |  | SDR-014 |  | 중복, 장난성 청원 방지 | 청와대 청원사이트 글을 워드임베딩을 통해, 장난성글을 필터링 하고, 워드카운트를 통해 중복글에 현황을 노출해준다. | 이동원 | 2018.12.24 | 2019.01.04 | 2019.01.07 | 2019.01.18 | 2019.01.21 | 2019.02.01
빅데이터 기반 정책결정 지원서비스 WBS
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자
빅데이터 기반 정책결정 지원 시스템
'박재호, 이동원, 임성환
V.0.0.0.1
2018.12.16

## WBS(딥스퀘어 팀)
인공지능 자기소개서 분석 (AI 취업관 OR 면접관) WBS
프로젝트 |  | 인공지능 자기소개서 분석 (AI 취업관 or 면접관) |  |  |  | 단계
시스템 | [5 empty] | 문서번호 | V.0.0.0.1
작성자 |  | 조시훈, 조동민, 이성찬, 이용준 |  |  |  | 작성일자 | 20. 05. 07(목)
업무영역 | 업무기능 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 세부 요구사항 | 요구사항 설명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 2차 시작일 | 2차 종료일 | 3차 시작일 | 3차 종료일 | 비고
모델 서비스 | 데이터 수집 | DAT-001 | 합격 자기소개서 데이터 수집 | Saramin 사이트 크롤링 | Saramin 사이트를 BeautifulSoup와 Selenium을 통해서 크롤링을 한다.
모델 서비스 |  | DAT-002 | 사용자 자기소개서 데이터 수집 | 사용자 자기소개서 데이터 수집 | 사용자로부터 등록받은 자기소개서를 수집한다.
모델 서비스 | 시스템 개발 | SDR-001 | 자기소개서 맞춤법 검사 | 자기소개서 맞춤법 검사 | hanspell의 spell_checker를 통해 자기소개서의 문법상의 오류를 확인한다.
모델 서비스 |  | SDR-002 | 자기소개서 표절 분석 | 자기소개서 표절 분석 | jellyfish를 통해 기존 자기소개서 데이터와 일치하는지 확인한다.
모델 서비스 |  | SDR-003 | 자기소개서 Topic 요약/분석 | 데이터 전처리 | NLP, BOW 등을 통해 자기소개서를 전처리한다.
모델 서비스 |  | SDR-004 |  | LDA 모델 훈련 | 전처리된 데이터를 기반으로 LDA모델 학습/훈련한다.
모델 서비스 |  | SDR-005 | 합격 예측 | 자기소개서 채점 | LDA Topic분석을 통해 얻은 사용자 자소서 키워드와 기업에서 요구하는 인재상의 키워드 및 유사 키워드가 일치하는지 확인한다.
모델 서비스 |  | SDR-006 |  | 합격 예측 | 기업에서 추구하는 인재상의 키워드와 사용자의 자소서의 키워드를 비교하여 합격 예측
모델 서비스 |  | SDR-007 | 핵심 키워드 추천 | 핵심 키워드 추천 | 채점 결과 사용자에게 부족한 기업에서 추구하는 인재상의 키워드를 추천한다.
모델 서비스 | 데이터베이스 구축 | DBS-001 | 자기소개서 데이터베이스 모델링 | 자기소개서 데이터베이스 모델링 | 자기소개서 데이터를 저장할 데이터 베이스를 모델링한다. (자연어 저장)
모델 서비스 |  | DBS-002 | 회원정보 데이터베이스 모델링 | 회원정보 데이터베이스 모델링 | 회원정보 데이터를 저장할 데이터 베이스를 모델링한다.
모델 서비스 |  | DBS-003 | 회사/직무 데이터베이스 모델링 | 회사/직무 데이터베이스 모델링 | 기업에서 추구하는 인재상의 키워드를 직무별로 저장할 데이터 베이스를 모델링한다. (기업ID와 자연어 저장)
모델 서비스 |  | DBS-004 | 성향 데이터베이스 모델링 | 성향 데이터베이스 모델링 | 사용자 자기소개서에서 분석한 키워드를 저장할 데이터 베이스를 모델링한다. (자소서ID와 자연어 저장)
모델 서비스 |  | DBS-005 | 분석결과 데이터베이스 모델링 | 분석결과 데이터베이스 모델링 | 분석결과 데이터를 저장할 데이터 베이스를 모델링한다.
모델 서비스 |  | DBS-006 | 게시판 데이터베이스 모델링 | 게시판 데이터베이스 모델링 | 게시판 데이터를 저장할 데이터 베이스를 모델링한다.
웹 서비스 | 웹 개발 | WEB-001 | 회원관리 | 회원 가입, 수정, 삭제 | 해당 회원의 정보를 관리할 수 있는 페이지 제공
웹 서비스 |  | WEB-002 | 자기소개서 관리 | 자기소개서 개인화, 편집 | 해당 회원의 자기소개서를 작성 및 편집, 등록할 수 있는 페이지를 제공
웹 서비스 |  | WEB-003 | 자기소개서 분석결과 | 자기소개서 분석결과 | 등록된 자기소개서를 분석한 결과 페이지 제공
웹 서비스 |  | WEB-004 | 커뮤니티 | 게시판, Q&A | 회원들 간 정보 공유가 가능한 공개 자기소개서, 자유게시판, Q&A 게시판을 제공

## 대화모델 멘트관리
ㅏ
업무영역 | 업무기능 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 상태 | 중요도 | 난이도 | 안정성 | 관련 부서 | 발의자 | 출처 | 비고
요구사항 정의서
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자

## 비기능
요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 상태 | 중요도 | 난이도 | 안정성 | 관련 부서 | 발의자 | 출처 | 비고
요구사항 정의서
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자

## 인터페이스
요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 설명 | 상태 | 중요도 | 난이도 | 안정성 | 관련 부서 | 발의자 | 출처 | 비고
요구사항 정의서
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자

## 작성가이드
작성 가이드
항목 명 | 작성 방법 | 필수 여부
업무영역 |  | Y
업무기능 |  | N
요구사항 ID |  | Y
요구사항 명 |  | Y
요구사항 설명 |  | Y
상태 |  | Y
중요도 |  | Y
난이도 |  | Y
안정성 |  | Y
관련부서 |  | Y
발의자 |  | Y
출처 |  | N
요구사항 정의서
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자